## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
| Nome: | REFORMA CEI MARIA MENDONÇA TONON
| Local: | Rua Carlos Chagas
| Bairro: | Santa Lúcia
| Município: | Capivari de Baixo
ETAPA
|  | 30 dias | % | 60 dias | % | 90 dias | % | 120 dias | % | 150 dias | % | TOTAL | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 29817.04 | 9.342% | [8 empty] | 29817.03 | 9.342%
2 | INFRA/SUPRA ESTRUTURA | 1640.59 | 0.514% | [8 empty] | 1640.59 | 0.514%
3 | PAREDES , PAINÉIS E ESQUADRIAS | 1683 | 0.5273% |  |  |  |  | 12688.85 | 3.976% | 2588.76 | 0.8111% | 16960.61 | 5.314%
4 | REVESTIMENTOS |  |  | 18101.61 | 5.672% | 14931.98 | 4.679% |  |  |  |  | 33033.59 | 10.35%
5 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 7108.86 | 2.227% |  |  | 25601.67 | 8.022% |  |  | 32710.53 | 10.25%
6 | VIDRO | [8 empty] | 1404.31 | 0.44% | 1404.31 | 0.44%
7 | COBERTURA |  |  | 15000 | 4.7% | 37947.5 | 11.89% | 6626.81 | 2.076% | 3723.1 | 1.167% | 63297.41 | 19.83%
8 | EQUIPAMENTOS HIDRO SANITÁRIOS | [8 empty] | 11582.1 | 3.629% | 11582.1 | 3.629%
9 | INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIOS |  |  |  |  | 7314.07 | 2.292% |  |  |  |  | 7314.07 | 2.292%
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [8 empty] | 25457.63 | 7.977% | 25457.63 | 7.977%
11 | MURO |  |  |  |  | 15000 | 4.7% | 32181.07 | 10.08% |  |  | 47181.07 | 14.78%
12 | PINTURA | [6 empty] | 10405.32 | 3.26% | 29117.67 | 9.123% | 39522.99 | 12.38%
13 | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA | [6 empty] | 4106.35 | 1.287% | 5127.19 | 1.606% | 9233.54 | 2.893%
| TOTAL | 33140.63 | 10.38% | 40210.47 | 12.6% | 75193.55 | 23.56% | 91610.07 | 28.7% | 79000.76 | 24.75% | 319155.48 | 100%