## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
| Nome: | REFORMA QUADRA DE ESPORTE E.M.E.B. SANTO ANDRÉ
| Local: | Rua Danil Thomaz de Oliveira
| Bairro: | Santo André
| Município: | Capivari de Baixo
ETAPA
|  | 30 dias | % | 60 dias | % | TOTAL | %
1 | SERV. PRELIMINARES | 14222.27 | 17.02% |  |  | 14222.27 | 17.02%
2 | COBERTURA | 24197.07 | 28.96% |  |  | 24197.07 | 28.96%
3 | PAREDES PAINÉIS E ESQUADRIAS | 44.63 | 0.05341% | 13463.6 | 16.11% | 13508.23 | 16.17%
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 2579.15 | 3.086% | 2579.15 | 3.086%
5 | REVESTIMENTOS | 4316.2 | 5.165% |  |  | 4316.2 | 5.165%
6 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 12097.68 | 14.48% | 12097.68 | 14.48%
7 | PINTURA |  |  | 8187.12 | 9.798% | 8187.12 | 9.798%
8 | OBRAS COMPLEMENTARES |  |  | 4455.56 | 5.332% | 4455.56 | 5.332%
TOTAL |  | 42780.18 | 51.19% | 40783.11 | 48.81% | 83563.28 | 100%