## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
| Nome: | CONSTRUÇÃO BANHEIROS CEI MARIA MAGDALENA
| Local: | Rua Pedro Zeferino da Silva
| Bairro: | Três de Maio
| Município: | Capivari de Baixo
ETAPA
|  | 30 dias | % | 60 dias | % | TOTAL | %
1 | INFRA ESTRUTURA | 8073.06 | 14.3% |  |  | 8073.06 | 14.3%
2 | PAREDES PAINEIS E ESQUADRIAS | 2434.44 | 4.313% | 5254.89 | 9.31% | 7689.33 | 13.62%
3 | REVESTIMENTOS | 7943.21 | 14.07% |  |  | 7943.21 | 14.07%
4 | PAVIMENTAÇÃO | 3588.16 | 6.357% |  |  | 3588.16 | 6.357%
5 | VIDRO |  |  | 764.78 | 1.355% | 764.78 | 1.355%
6 | COBERTURA | 4653.95 | 8.245% | 1954.04 | 3.462% | 6607.99 | 11.71%
7 | EQUIPAMENTOS HIDROSANITÁRIOS |  |  | 6732.3 | 11.93% | 6732.3 | 11.93%
8 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | 3071.98 | 5.442% |  |  | 3071.98 | 5.442%
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 0% | 3304.84 | 5.855% | 3304.84 | 5.855%
10 | PINTURA |  |  | 2826.54 | 5.008% | 2826.54 | 5.008%
11 | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA |  |  | 5842.76 | 10.35% | 5842.76 | 10.35%
TOTAL |  | 29764.8 | 52.73% | 26680.15 | 47.27% | 56444.96 | 100%