## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
| Nome: | REFORMA QUADRAS DE ESPORTE E.M.E.B. DOM ANSELMO PIETRULLA
| Local: | Rua Carlos Chagas, 700
| Bairro: | Santa Lúcia
| Município: | Capivari de Baixo
ETAPA
|  | 30 dias | % | 60 dias | % | TOTAL | %
1 | SERV. PRELIMINARES | 3888.72 | 4.193% |  |  | 3888.72 | 4.193%
2 | COBERTURA | 32269.4 | 34.79% |  | 0% | 32269.4 | 34.79%
3 | PAREDES PAINÉIS E ESQUADRIAS | 3516.75 | 3.792% |  |  | 3516.75 | 3.792%
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 686.36 | 0.74% |  | 0% | 686.36 | 0.74%
5 | REVESTIMENTOS | 3846.71 | 4.148% |  |  | 3846.71 | 4.148%
6 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 3694.78 | 3.984% | 3694.78 | 3.984%
7 | PINTURA |  | 0% | 44844.28 |  | 44844.28 | 0%
0%
TOTAL |  | 44207.95 | 47.67% | 48539.06 | 3.984% | 92747 | 51.65%