## A2
PLANILHA A 2
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - MODELO
MUNICÍPIO: CAPIVARI DE BAIXO- SC | [11 empty] | FOLHA No
PROJETO: ACESSIBILIDADE e SINALIZAÇÃO VIARIA
LOCALIZAÇÃO: RUA ANTONIO MANOEL DOS SANTOS- BAIRRO: CAÇADOR-CAMILA | [11 empty] | DATA: 15/08/2017
Data de referência dos custos: SINAPI- Fev/14 e SICRO-DNIT- Nov/13. |  |  |  |  | Periodicidade das Estapas: Mensal
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERÍODO | [9 empty] | TOTAL
|  | Etapa 01 |  | Etapa 02 |  | Etapa 03 |  | Etapa 04 |  | Etapa 05
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
5 | ACESSIBILIDADE- PASSEIO PUBLICO | 24560.2 | 30 | 57307.12 | 70 | [6 empty] | 81867.32 | 100
6 | SINALIZAÇÃO VIARIA |  |  | 3114.17 | 100 | [6 empty] | 3114.17 | 100
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  | 24560.2 | 28.9006 | 60421.29 | 71.0994 | 0 | 0 |  |  |  |  | 84981.49 | 100
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  | 24560.2 | 28.9006 | 84981.49 | 100 | 84981.49 | 100
DATA DO ORÇAMENTO: 15/08/2017 |  | NOME E Nº CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOÃO ROBERTO SMANIA CATANEO-CREA/SC 10.721-1 | [8 empty] | ASSINATURA:
1 - Para obras e serviços de engenharia poderão ser previstas ATÉ 5 (cinco) etapas para execução do cronograma e desembolso.
2 - Deve-se incluir quantas linhas forem necessárias.