## A2
PLANILHA A 2
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - MODELO
MUNICÍPIO: CAPIVARI DE BAIXO- SC | [11 empty] | FOLHA No
PROJETO: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL,PAVIMENTAÇÃO,ACESSIBILIDADE e SINALIZAÇÃO VIARIA
LOCALIZAÇÃO: RUA JOSÉ DOMINGOS BITTENCOURT- BAIRRO: CAÇADOR-CAMILA | [11 empty] | DATA: 02/04/2014
Data de referência dos custos: SINAPI- Fev/14 e SICRO-DNIT- Novembro/13 |  |  |  |  | Periodicidade das Estapas: Mensal
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERÍODO | [9 empty] | TOTAL
|  | Etapa 01 |  | Etapa 02 |  | Etapa 03 |  | Etapa 04 |  | Etapa 05
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | ACESSIBILIDADE- PASSEIO PUBLICO | 18620.61 | 30 | 43448.09 | 70 | [6 empty] | 62068.7 | 100
2 | SINALIZAÇÃO VIARIA |  |  | 5270.28 | 100 | [6 empty] | 5270.28 | 100
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  | 18620.61 | 27.6521 | 48718.37 | 72.3479 | 0 | 0 |  |  |  |  | 67338.98 | 100
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  | 18620.61 | 27.6521 | 67338.98 | 100 | 67338.98 | 100
DATA DO ORÇAMENTO: 15/08/2017 |  | NOME E Nº CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOÃO ROBERTO SMANIA CATANEO-CREA/SC 10.721-1 | [8 empty] | ASSINATURA:
1 - Para obras e serviços de engenharia poderão ser previstas ATÉ 5 (cinco) etapas para execução do cronograma e desembolso.
2 - Deve-se incluir quantas linhas forem necessárias.