## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
| Nome: | REFORMA CEI BETILDES SILVA XAVIER
| Local: | Rua Antônio Manoel Vieira
| Bairro: | Caçador
| Município: | Capivari de Baixo
ETAPA
|  | 30 dias | % | 60 dias | % | 90 dias | % | TOTAL | %
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 24393.3 | 9.581% |  |  |  |  | 24393.3 | 9.581%
2 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | 4111.25 | 1.615% |  |  | 4111.25 | 1.615%
3 | REVESTIMENTOS | 5444.59 | 2.138% |  |  |  |  | 5444.59 | 2.138%
4 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 5418.59 | 2.128% | 5418.59 | 2.128%
5 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 31715.63 | 12.46% | 3318.65 | 1.303% | 35034.28 | 13.76%
6 | VIDROS |  |  |  |  | 167.7 | 0.06587% | 167.7 | 0.06587%
7 | COBERTURA | 42657.84 | 16.75% | 40641.99 | 15.96% | 11324.51 | 4.448% | 94624.33 | 37.17%
8 | EQUIPAMENTOS HIDRO SANITÁRIOS |  |  |  |  | 1737.19 | 0.6823% | 1737.19 | 0.6823%
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 30026.14 | 11.79% | 30026.14 | 11.79%
10 | MURO |  |  |  |  | 9437.96 | 3.707% | 9437.96 | 3.707%
11 | PINTURA |  |  | 18642.32 | 7.322% | 18107.31 | 7.112% | 36749.64 | 14.43%
12 | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA |  |  | 1119.6 | 0.4397% | 6337.95 | 2.489% | 7457.55 | 2.929%
| TOTAL | 72495.73 | 28.47% | 96230.79 | 37.8% | 85876 | 33.73% | 254602.52 | 100%