## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
| Nome: | REFORMA E.M.E.B. STANISLAU GAIDZISKI Fº - 2ª ETAPA
| Local: | Rua Arnaldo Santiago
| Bairro: | Centro
| Município: | Capivari de Baixo
ETAPA
|  | 30 dias | % | 60 dias | % | 90 dias | % | 120 dias | % | TOTAL | %
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 17593.39 | 3.155% | 1347.47 | [5 empty] | 18940.86 | 3.155%
2 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | 1762.14 | [5 empty] | 1762.14 | 0%
3 | PAREDES, PAINÉIS E ESQUADRIAS |  | 0% | 2012.6 | 0.3609% | 10635.81 | 1.907% |  |  | 12648.41 | 2.268%
4 | COBERTURAS E PROTEÇÕES | 86481.66 | 15.51% | 30299.33 | 5.433% |  | 0% |  |  | 116780.99 | 20.94%
5 | REVESTIMENTOS | 12608.8 | 2.261% | 24260.47 | 4.351% | 95033.09 | 17.04% |  |  | 131902.37 | 23.65%
6 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 48104.68 | 8.626% | 18078.18 | 3.242% |  |  | 66182.86 | 11.87%
7 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS |  |  | 22579.7 | 4.049% |  |  |  |  | 22579.7 | 4.049%
8 | EQUIPAMENTOS HIDRO SANITÁRIOS |  |  |  |  | 1317.43 | 0.2363% |  |  | 1317.43 | 0.2363%
9 | INSTALAÇÕES PREV CONTRA INCENDIO |  |  |  |  | 16541.06 |  |  |  | 16541.06 | 0%
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 23485.64 | 4.212% |  |  | 23485.64 | 4.212%
11 | MURO | [6 empty] | 130475.51 | 23.4% | 130475.51 | 0%
12 | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 0% | 6541.22 | 1.173% | 8482.81 | 1.521% | 15024.03 | 1.173%
| TOTAL | 116683.85 | 20.92% | 130366.39 | 23.38% | 171632.43 | 30.78% | 138958.32 | 24.92% | 557640.99 | 100%