## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
| Nome: | REFORMA CEI MARIA MENDONÇA TONON
| Local: | Rua Carlos Chagas
| Bairro: | Centro
| Município: | Capivari de Baixo
ETAPA
|  | 30 dias | % | 60 dias | % | 90 dias | % | 120 dias | % | TOTAL | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 29817.04 | 9.342% | [6 empty] | 29817.04 | 9.342%
2 | INFRA/SUPRA ESTRUTURA | 1640.59 | 0.514% | [6 empty] | 1640.59 | 0.514%
3 | PAREDES, PAINÉIS E ESQUADRIAS | 1683 | 0.5273% |  |  | 12688.85 | 3.976% | 2588.76 | 0.8111% | 16960.61 | 4.503%
4 | REVESTIMENTOS | 18101.61 | 5.672% | 14931.98 | 4.679% |  |  |  |  | 33033.59 | 10.35%
5 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 7109.86 | 2.228% | 25600.67 | 8.021% |  |  | 32710.54 | 10.25%
6 | VIDRO | [6 empty] | 1404.31 | 0.44% | 1404.31 | 0%
7 | COBERTURA E PROTEÇOES | 15000 | 4.7% | 37529.77 | 11.76% | 4709.94 | 1.476% | 6057.9 | 1.898% | 63297.61 | 17.93%
8 | EQUIPAMENTOS HIDRO SANITÁRIOS | [6 empty] | 11582.1 | 3.629% | 11582.1 | 0%
9 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS |  |  | 7314.07 | 2.292% |  |  |  |  | 7314.07 | 2.292%
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 25457.63 | 7.977% | 25457.63 | 0%
11 | MURO |  |  | 15000 | 4.7% | 26591.08 | 8.332% | 5589.99 | 21.96% | 47181.07 | 13.03%
12 | PINTURA |  |  |  |  | 10405.32 | 3.26% | 29117.67 | 9.123% | 39522.99 | 3.26%
13 | COMPLEMEMNTAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 4106.35 | 1.287% | 5127.19 | 1.606% | 9233.54
| TOTAL | 66242.24 | 20.76% | 81885.68 | 25.66% | 84102.21 | 26.35% | 86925.55 | 27.24% | 319155.68 | 100%